## Use Case
Use Case | EntityName1 | EntityName2 | … | Primary Actor | Secondary Actor | Description
UC Name1 | C | R
UC Name2
..
Note on B1: KienNT: Điền tên entity và bên dưới là các tương tác (C~Create, R~Read, U~Update, hoặc D~Delete) từ use case tới entity

## Functions
Screen/Function | Type | TableName1 | TableName2 | … | Use Cases | Plan | In Charge | SRS | SDS | Status | Notes / Updates
Home Page | Screen | C | R |  |  | Iter2 | HaTH | II.7 |  | To Do
User Login | Screen |  |  |  |  | Iter2 | TuanNV | II.2.1 |  | To Do
User Register | Screen |  |  |  |  | Iter2 | AnhPT |  |  | To Do
Password Reset | Screen |  |  |  |  | Iter2 | AnhPT |  |  | To Do
User Profile | Screen |  |  |  | .. | Iter2 |  |  |  | To Do
Change Password | Screen |  |  |  | .. | Iter2 |  |  |  | To Do
Blog List | Screen |  |  |  | .. | Iter2 |  |  |  | To Do
Blog Detail | Screen |  |  |  | .. | Iter2 |  |  |  | To Do
Post List | Screen |  |  |  | .. | Iter2 |  |  |  | To Do
Post Detail | Screen |  |  |  | .. | Iter2 |  |  |  | To Do
Setting List | Screen |  |  |  | .. | Iter2 |  |  |  | To Do
Setting Detail | Screen |  |  |  | .. | Iter2 |  |  |  | To Do
User List | Screen |  |  |  | View User List; Activate/Deactivate User | Iter2 |  |  |  | To Do
New User | Screen |  |  |  | Add New User | Iter2
User Details | Screen |  |  |  | Update User Detail | Iter2 |  |  |  | To Do
Note on C1: KienNT: Điền tiên bảng và bên dưới là các tương tác (C~Create, R~Read, U~Update, D~Delete) từ màn hình/chức năng vào bảng
Note on D1: KienNT: Điền tiên bảng và bên dưới là các tương tác (C~Create, R~Read, U~Update, D~Delete) từ màn hình/chức năng vào bảng
Note on I1: KienNT: Phân tích yêu cầu cho màn hình/chức năng được mô tả trong phần nào của tài liệu SRS?
Note on J1: KienNT: Thiết kế cho màn hình/chức năng được mô tả trong phần nào của tài liệu SDS?

## LOC Estimation guide
Screen/Function Complexity Levels
Screen complexity can be defined based on the screen's fields OR screen/function's transactions | Level | Fields | Trans* | LOC | Notes
- Transactions can be counted as number of transactions to the database or external systems/subsystems | Level 1 | 3-5 | 2 | 60 | 3-5 fields AND 2 trans
- Fields are screen's actionable components or database table fields; if there are some transactions those are | Level 2 | 6-7 | 3 | 90 | 6-7 fields AND 3 trans
not "related" to any fields, each of those transactions are counted as two fields and add those extra number | Level 3 | 8-9 | 4 | 120 | 8-9 fields AND 4 trans
to the total number of fields to define the screen/function complexity | Level 4 | 10-11 | 5 | 150 | 10-11 fields AND 5 trans
| Level 5 | 12-13 | 6 | 180 | 12-13 fields AND 6 trans
Some samples of screen complexity defining are as following | Level 6 | 14-15 | 7 | 210 | 14-15 fields AND 7 trans
Sample #1 | Level 7 | >15 | >7 | 240 | >15 fields AND >7 trans
*One trans (transactions) = Two fields (actionable screen components)
Sample #2
Sample #3