## Dashboard
BUG QUALITY DASHBOARD
Tổng quan chất lượng code & tiến độ xử lý issue ¦ Lấy dữ liệu tự động từ sheet Bug Log
CẬP NHẬT TỰ ĐỘNG KHI THÊM BUG • Không nhập liệu tại trang này • Trạng thái đang mở = mọi trạng thái trừ Closed / Duplicate / Won't Fix
TỔNG BUG |  |  | CHƯA ĐÓNG |  | ĐANG QUÁ HẠN |  | ĐÃ ĐÓNG
8 |  |  | 8 |  | 2 |  | 0
BLOCKER + CRITICAL |  |  | CHỜ RETEST |  | TỶ LỆ ĐÓNG |  | TUỔI BUG TB (NGÀY)
3 |  |  | 0 |  | 0% |  | 7
TRẠNG THÁI |  |  |  | MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG |  |  | ĐỘ ƯU TIÊN
Status | Số lượng | Tỷ lệ |  | Severity | Số lượng | Tỷ lệ | Priority | Số lượng | Tỷ lệ
New | 6 | 75% |  | Blocker | 1 | 12.5% | P0 - Khẩn cấp | 1 | 12.5%
Triaged | 2 | 25% |  | Critical | 2 | 25% | P1 - Cao | 2 | 25%
In Progress | 0 | 0% |  | Major | 1 | 12.5% | P2 - Trung bình | 3 | 37.5%
Fixed | 0 | 0% |  | Minor | 4 | 50% | P3 - Thấp | 2 | 25%
Retest | 0 | 0% |  | Trivial | 0 | 0%
Reopened | 0 | 0%
Closed | 0 | 0%
Won't Fix | 0 | 0%
Duplicate | 0 | 0%
PHÂN BỐ BUG THEO TRẠNG THÁI |  |  |  |  | BUG THEO SEVERITY
BUG THEO MODULE |  |  |  | QUY TẮC VẬN HÀNH & GHI CHÚ
Module | Số bug | Tỷ lệ
Auth / Login | 0 | 0% |  | 01 Ghi nhận lỗi ở sheet Bug Log, nhập Bug ID duy nhất.
Registration | 0 | 0%
Account Management | 1 | 12.5%
Dashboard | 0 | 0% |  | 02 Bổ sung bước tái hiện + expected/actual + bằng chứng.
Job Board | 0 | 0%
Requisition | 2 | 25%
Application | 3 | 37.5% |  | 03 Theo dõi trạng thái, deadline và người xử lý.
AI Screening | 0 | 0%
Interview | 1 | 12.5%
Offer / Onboarding | 0 | 0% |  | 04 Ghi lịch sử chỉnh sửa / retest tại sheet Lich su.
Email / Notification | 0 | 0%
Database | 0 | 0%
API / Integration | 0 | 0% |  | 05 Sửa xong chưa đủ: chỉ Closed sau khi retest đạt.
UI / UX | 0 | 0%
Security | 0 | 0%
Other | 1 | 12.5% |  | Chú ý: chỉ số «Tuổi bug TB» dùng ngày phát hiện đến ngày đóng (nếu đã đóng), hoặc đến hôm nay (nếu chưa đóng).

## Bug Log
BUG TRACKER / ISSUE REGISTER
Nhập một bug trên một dòng • Chọn dropdown để giữ dữ liệu nhất quán • Cột P và Q tự tính • Dashboard tự tổng hợp
QUY TRÌNH New → Triaged → In Progress → Fixed → Retest → Closed ¦ Nếu lỗi tái xuất hiện: Reopened
Bug ID | Tiêu đề lỗi | Module | Loại lỗi | Severity | Priority | Status | Môi trường | Branch / Build | Người phát hiện | Người xử lý | Ngày phát hiện | Deadline | Ngày fix | Ngày đóng | Tuổi bug (ngày) | Theo dõi hạn | Số lần reopen | Các bước tái hiện | Kết quả thực tế | Kết quả mong đợi | Link bằng chứng | Commit / PR | Nguyên nhân gốc | Ghi chú / Regression
B01 | Candidate truy cập requisition lỗi 500 thay vì 403 | Requisition | sai mã lỗi | Minor | P3 - Thấp | Triaged | Local |  | Linh |  | 2026-10-18 | 2026-10-18 |  |  | 7 | Quá hạn |  | 1. login with candidate account 2. access to /requisition | 500 eror | 403
B02 | HR k vào vào đc /internal/job-posting theo get | Requisition | Functional | Critical | P1 - Cao | New | Local |  | Linh |  | 2026-10-18 | 2026-10-18 |  |  | 7 | Quá hạn
B03 | chưa cấu hình get /interviews/1/final-result | Interview | Sai mã lỗi | Minor | P3 - Thấp | Triaged | Local |  | Linh |  | 2026-10-18 |  |  |  | 7 | Chưa đặt hạn
B04 | Thông báo khi anh khi update thông tin trùng | Account Management | UI / UX | Minor | P2 - Trung bình | New | Local |  | Linh | [6 empty] | Chưa đặt hạn
B05 | HM khác login xem application k ném lỗi 403 mà là cho xem nma ko có list appli | Application | Functional | Major | P2 - Trung bình | New | Local | [8 empty] | Chưa đặt hạn
B05 | http://localhost:8081/talent-pool/jobs/8/suggest lỗi 500 | Application | Functional | Critical | P1 - Cao | New | Local | [8 empty] | Chưa đặt hạn
B06 | Lỗi FE khi bấm đóng dợt tuyể | Application | UI / UX | Minor | P2 - Trung bình | New | Local | [8 empty] | Chưa đặt hạn
B07 | lỗi mất kết nối sever | Other | Performance | Blocker | P0 - Khẩn cấp | New | Local | [8 empty] | Chưa đặt hạn
Formulas:
Tuổi bug (ngày) = IF([Bug ID]="","",IF([Ngày phát hiện]="","",MAX(0,IF([Ngày đóng]<>"",[Ngày đóng],TODAY())-[Ngày phát hiện])))
Theo dõi hạn = IF([Bug ID]="","",IF(OR([Status]="Closed",[Status]="Duplicate",[Status]="Won't Fix"),"Hoàn tất",IF([Deadline]="","Chưa đặt hạn",IF(TODAY()>[Deadline],"Quá hạn",IF(TODAY()=[Deadline],"Đến hạn","Trong hạn")))))

## Lich su
LỊCH SỬ XỬ LÝ BUG
Một cập nhật = một dòng • Ghi lại chuyển trạng thái, retest, trao đổi và bằng chứng • Liên kết bằng Bug ID
Ví dụ: BUG-0001 ¦ 18/10/2026 ¦ Status changed ¦ In Progress → Fixed ¦ Linh ¦ Sửa validate email tại RegisterService
Bug ID | Thời điểm | Sự kiện | Status cũ | Status mới | Người cập nhật | Nội dung thay đổi / Kết quả retest | Link bằng chứng | Commit / PR

## DanhMuc
DANH MỤC & QUY ƯỚC
Các giá trị chuẩn cho dropdown. Sửa danh mục nếu workflow nhóm khác.
Module | Loai loi | Severity | Priority | Status | Moi truong | Su kien
Auth / Login | Functional | Blocker | P0 - Khẩn cấp | New | Local | Reported
Registration | UI / UX | Critical | P1 - Cao | Triaged | Dev | Triaged
Account Management | Validation | Major | P2 - Trung bình | In Progress | QA / Test | Assigned
Dashboard | Security | Minor | P3 - Thấp | Fixed | Staging | Status changed
Job Board | Performance | Trivial |  | Retest | Production | Fix committed
Requisition | Database |  |  | Reopened |  | Retest passed
Application | Integration |  |  | Closed |  | Retest failed
AI Screening | Compatibility |  |  | Won't Fix |  | Comment
Interview | Other |  |  | Duplicate |  | Closed
Offer / Onboarding
Email / Notification
Database
API / Integration
UI / UX
Security
Other
Severity = mức ảnh hưởng • Priority = thứ tự sửa • Status = tiến độ • ID giữ cố định, không đổi khi sắp xếp.
Lưu ý: các menu chọn dùng phạm vi danh mục tại sheet này; có thể bổ sung giá trị vào các ô trống trong phạm vi.

## Huong dan
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BUG TRACKER
Thiết kế cho lập trình viên / tester / nhóm đồ án • Một file thống nhất từ phát hiện lỗi đến regression test
01 / BẮT ĐẦU TRONG 5 BƯỚC
1. Tạo Bug ID |  | Trong Bug Log, nhập BUG-0001, BUG-0002... cho từng lỗi. ID là định danh cố định, không tạo bằng ROW() vì có thể sort.
2. Mô tả bug |  | Điền Tiêu đề lỗi, Module, Loại lỗi, Severity, Priority, Status = New, môi trường, build/branch và ngày phát hiện.
3. Đưa bằng chứng |  | Điền các bước tái hiện có đánh số; kết quả thực tế và kết quả mong đợi; dán link screenshot/log/video.
4. Phân công & sửa |  | Điền người xử lý, deadline; chuyển In Progress → Fixed khi đã commit; dán commit SHA hoặc URL Pull Request.
5. Kiểm tra & đóng |  | Người test chuyển Retest, xác nhận hết lỗi → Closed; nếu lỗi lặp lại → Reopened và tăng số lần reopen.
02 / PHÂN BIỆT SEVERITY, PRIORITY VÀ STATUS
Severity | Ý nghĩa | Ví dụ | Priority | Ý nghĩa | Ví dụ
Blocker | Hệ thống / luồng chính không dùng được | App không khởi động | P0 - Khẩn cấp | Sửa ngay | Login toàn hệ thống lỗi
Critical | Mất dữ liệu / lỗ hổng nghiêm trọng | Lộ tài khoản, ghi sai DB | P1 - Cao | Sửa ở sprint hiện tại | Không thể gửi đơn ứng tuyển
Major | Tính năng chính lỗi, có thể workaround | Quên mật khẩu không gửi mail | P2 - Trung bình | Sửa theo kế hoạch | Bộ lọc tìm kiếm lệch kết quả
Minor | Ảnh hưởng nhỏ | Thông báo sai chính tả | P3 - Thấp | Có thể xếp sau | Khoảng cách icon chưa đẹp
Trivial | Thẩm mỹ rất nhỏ | Border thiếu 1 px
03 / TRẠNG THÁI ĐỀ XUẤT
New | Mới phát hiện, chưa đánh giá |  | Triaged | Đã xác định hợp lệ / mức độ / người xử lý
In Progress | Dev đang điều tra hoặc sửa |  | Fixed | Dev đã sửa, có commit/PR để đối chiếu
Retest | Tester kiểm tra bản sửa |  | Reopened | Retest fail hoặc lỗi tái xuất hiện
Closed | Tester xác nhận pass / kết thúc |  | Duplicate | Trùng Bug ID khác
Won't Fix | Có lý do rõ ràng để không sửa
04 / VÍ DỤ GHI NHẬN (MINH HỌA — KHÔNG LÀM BẨN DASHBOARD)
Bug ID |  | BUG-0001
Tiêu đề |  | Đăng nhập sai mật khẩu nhưng vẫn chuyển sang dashboard
Thông tin |  | Module: Auth / Login ¦ Loại: Security ¦ Severity: Critical ¦ Priority: P1 - Cao
Các bước |  | 1) Mở /login 2) Nhập email đúng và mật khẩu sai 3) Nhấn Đăng nhập
Actual / Expected |  | Actual: chuyển dashboard ¦ Expected: ở trang login và báo sai thông tin.
Evidence / Fix |  | Link screenshot hoặc log ¦ Link commit/PR khi đã sửa
05 / LƯU Ý ĐỂ DỮ LIỆU SẠCH
• Cột màu xanh nhạt trong Bug Log (P: Tuổi bug, Q: Theo dõi hạn) là công thức; không nhập đè.
• Ngày phát hiện / deadline / ngày fix / ngày đóng phải là ô ngày Excel, không phải chuỗi văn bản.
• Dashboard mặc định đọc tối đa 300 bug (dòng 7–306). Khi vượt số này, mở rộng công thức và bảng theo cùng phạm vi.
• Mỗi lần thay trạng thái quan trọng, thêm 1 dòng ở Lich su để tránh mất thông tin trước–sau.
• Dán đường dẫn GitHub Issue, Jira, screenshot, log, Pull Request ngay tại từng bug để truy vết.